## Шенкурский
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" от 19.03.2018 года № 154-р
План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия |  | Результат выполнения мероприятий |  |  |  |  | Причины невыполнения мероприятий
|  | План | Факт | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства |  |  | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | федерального законодательства | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр | правилам благоустройства
1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций | 2017-11-01 |  | Решение муниципального Совета МО "Шенкурское" от 20.10.2017 № 48 "Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования "Шенкурское" (пункты 4.5, 4.16)
2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия): | 2017-12-31 | 2018-06-28
2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий: | 2017-12-31 | 2018-06-28
| г. Шенкурск, ул. Ленина | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/qe5T23vY3ZpGgA
| г. Шенкурск, ул. Мира | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/BOqMlmLo3ZpGhN
| г. Шенкурск, ул. Ломоносова | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/HBuyqAVM3ZpGia
| г. Шенкурск, ул. Кудрявцева | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/eZ2xnask3ZpGjM
| г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта | 2018-06-30 | 2018-06-28 | не соответствует | не соответствует | не соответствует | не соответствует | https://yadi.sk/d/W_0GIX6-3ZpGkJ
| Итого зданий запланировано/обследовано. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
2.2 | рекламных конструкций
| г. Шенкурск, ул. Ломоносова, около дома 2а | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/GBcZ7kzfwKn0ig
| г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 1 | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/YulMqDGQ3ZpGt5
| г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/YulMqDGQ3ZpGt5
| г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 8 | 2018-06-30 | 2018-06-28 | не соответствует | не соответствует | не соответствует | не соответствует | https://yadi.sk/d/vOyzBTgT3ZpGuc
| г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 40 | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/mRPOESjl3ZpGvK
| г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 9 | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/bNadMTDP3ZpGwU
| г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д. 11Б | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/exOm4UpR3ZpGxX
| Итого рекламных конструкций обследовано. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1
2.3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе), | 2017-12-31 | 2018-06-28
| Перечень объектов (зданий), облик которых нуждается в приведение в соответствие с федеральными и областными законами и регламентами, (ед.) | 2017-12-31 | 2018-06-28
| г. Шенкурск, ул. Детгородок - Троицкий монастырь | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/xW693y2s3ZpH5n
| г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 8 - Прокуратура | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/RXTE4OR13ZpHBa
| г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 13 - Краеведческий музей | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/XRz4SAD63ZpHDH
| г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 17 - магазин-аптека | 2018-06-30 | 2018-06-28 | не соответствует | не соответствует | не соответствует | не соответствует | https://yadi.sk/d/YpbXOTts3ZpHEA
| г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 22 - жилой дом | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/12Y4QAK53ZpHGe
| г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/9- пустующее здание | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/1HHVi38g3ZpHHp
| г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/16 - магазин-библиотека | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/8UQdGyUo3ZpHJp
| г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 17 - склад | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/LYdLz7Et3ZpHLd
| г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 23 - архив | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/eYBY4Sqf3ZpHNj
| г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 39 - магазин | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/Ypg7Wo4D3ZpHRb
| г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 93 - здание котельной | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/-BXP8FU63ZpHTu
| г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 18 - здание начальной школы | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/la7iGfN63ZpHVi
| г. Шенкурск, ул. Кудрявцева - здание Сретенской церкви | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/IJhLDqoV3ZpHXe
| г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 15 - здание терапевтического отделения | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/RlPi8Snv3ZpHZK
| г. Шенкурск, ул. Мира, д. 2 - дом Мастера | 2018-06-30 | 2018-06-28 | не соответствует | не соответствует | не соответствует | не соответствует | https://yadi.sk/d/FiaphBxE3ZpHar
| г. Шенкурск, Мира, д. 9 - жилой дом | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/JQL1Rjts3ZpHcW
| г. Шенкурск, ул. Мира, д. 35 -флигель | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/7Um0nryi3ZpHe9
| г. Шенкурск, ул. Мира, д. 38- пустующий жилой дом | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/2fFA4QQP3ZpHfM
| г. Шенкурск, ул. октябрьская, д. 2 - здание полиции | 2018-06-30 | 2018-06-28 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/QSm9lMPR3ZpHhN
| Итого кол-во объектов культурного наследия запланировано/обследовано | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0
3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства
| Семинар-совещание с представителями предпринимателей по комплексу вопросов | 2018-04-16 | 2018-04-16
| Собрания собственников МКД по различным вопросам | 2018-06-20 | 2018-06-20
| Распространение информационных буклетов | 2018-04-30 | 2018-07-19
| Итого проведенных мероприятий | 3 | 3
| Количество участников мероприятий |  | 86
4 | Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации) | [7 empty] | Не планируется
4.1 | Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города
Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации.
Для муниципальных районов план предоставляется по каждому поселению (сканированный в формате pdf и Excel в одном файле(отдельными листами по каждому поселению).
Note on C51: Для каждого проведенного (запланированного) мероприятия необходимо добавить строку с заполнением всех столбцов.
Note on C59: В рамках исполнения мероприятия необходимо указать запланированные (размещенные) места знаков, указателей, схем.
Note on D52: Необходимо указать дату проведения мероприятия (план).
Note on D58: Необходимо заполнить плановый показатель (количество знаков, схем, указателей, запланированных для размещения в рамках внедрения системы городской навигации).
Note on E19: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E28: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E50: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E52: Необходимо указать дату проведения мероприятия (план).
Note on E55: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E56: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E57: Необходимо указать дату Фактического принятия НПА о внедрении современной системы навигации).
Note on E60: Необходимо заполнить итоговый показатель
Note on F11: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об установлении норм, регламентирующих правила размещения вывесок и рекламных конструкций (с указанием номера пункта правил благоустройства). В ячейке сделать ссылку на официальную версию правил благоустройства, размещенных на сайте муниципального образования.
Note on F58: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об утверждении современной системы городской навигации. В ячейке сделать ссылку на официальный документ, размещенный на сайте муниципального образования.
Note on I58: Необходимо разместить ссылку на фототчет до проведения мероприятия.
Note on J58: Необходимо разместить ссылку на фототчет после проведения мероприятия.
Note on K11: Необходимо указать причины отсутствия разработанных и утвержденных регламентов и норм, определяющих правила размещения вывесок и конструкций в соответствии учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр (в случае наличия правил и норм к размещению вывесок и рекламных конструкций данную ячейку не заполнять).